## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 维权和关爱救助（“人均一元钱”项目）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 17.5 |  | 17.5 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16 | 17.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护妇女合法权益，关爱救助贫困妇女儿童。计划在2023年开展救助百名贫困母亲100名，关爱慰问老妇干30名，其他困境妇女儿童救助20名；开展各种形式的妇女维权活动，法律知识宣传、禁毒、防邪、平安家庭创建、信访等工作订制书刊杂志100份和宣传资料5000份，法律维权及心理知识宣讲3场，通过项目实施，提高妇女法律意识和维权意识，增强妇女发展信心和维权能力，使广大妇女共建共享社会发展成果。 | [5 empty] | 2023年度，市妇联权益部维权和关爱救助（“人均一元钱”项目）通过申请财政资金年初预算资金16万元，全年执行数16万元，圆满完成了妇女维权和关爱各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。开展困难母亲救助，救助困难母亲100人；关爱慰问退休老妇干17人；接待来电来访妇女200件次；开展淮南市维护妇女儿童合法权益优秀调解案例征集评选活动，评选出十大优秀案例；开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，摸排出婚姻家庭纠纷1190件，化解成功1115件；开展三八维权月、江淮普法行等各种形式的妇女维权活动，法律知识宣传10余次。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：计划救助救助贫困母亲100名，慰问老妇干30人，其他困境妇女儿童救助20人。 |  |  | 150 | 117 | 5 | 4
|  |  | 指标2：书籍报刊100份，印制宣传资料5000份。法律维权及心理知识培训班3场。 |  |  | 5103 | 5153 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：严格审核受助人资格，确保救助的为贫困母亲。 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 7 | 7
|  |  | 指标2：严格把关授课老师授课质量，确保讲课效果。 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：项目按照年度工作计划完成 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 7 | 7
|  |  | 指标2：项目按照年度工作计划完成 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 指标1：救助贫困母亲1000元/人，关爱慰问老妇干600元/人，其他困境妇女儿童救助600元/人 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 6 | 6
|  |  | 指标2：书籍报刊100元/本，印制资料费1元/张，法律维权及心理知识宣讲5000元/场。 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 6 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：此指标不适用此项目
指标2：此指标不适用此项目
|  | 社会效益 指标 | 指标1：通过项目实施，使贫困妇女儿童生活得到改善 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 15 | 15
|  |  | 指标2：通过项目实施，使妇女儿童法律意识得到提高 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 指标1：此指标不适用此项目
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：此指标不适用此项目
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度≥90% |  |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 指标2：服务对象满意度≥90% |  |  | 90% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。