## 项目支出绩效自评表
附件1:
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安徽省促进妇女健康和创业扶持转移资金项目
主管部门 |  |  | 省妇联 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市妇联
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 181.08 |  |  | 181.08 |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 181.08 |  |  | 181.08
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 救助城乡困难“两癌”患病妇女48人，实施创业发展项目10-12个，开展科技种植养殖培训、家政、电商培训等，平均每个项目带动长期就业5-10人。 | [5 empty] | 共救助城乡困难“两癌”患病妇女48人。实施创业发展项目12个，其中2个创业就业培训基地项目，10个创业就业基地类项目，共举办各类培训40期，培训妇女1500人，带动稳定就业130人，灵活就业400余人次。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：省城乡困难妇女“两癌”救助 |  |  | 48人 | 48人 | 6 | 6
|  |  | 指标2：妇女创业扶持项目 |  |  | 10-12个 | 12个 | 8 | 8
……
|  | 质量指标 | 指标1：省城乡困难妇女“两癌”救助 |  |  | 救助患宫颈癌2B以上或浸润性乳腺癌困难患病妇女 | 已完成 | 6 | 6
|  |  | 指标2：创建巾帼创业就业示范基地和培训基地 |  |  | 建立创业就业示范基地10个，培训基地2个 | 已完成 | 6 | 6
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成年度救助任务 |  |  | 10月底 | 按期完成 | 6 | 6
|  |  | 指标2：扶持妇女创业发展项目 |  |  | 11月底 | 按期完成 | 6 | 6
……
|  | 成本指标 | 指标1：两癌救助金48万元 |  |  | 执行完毕 | 已完成 | 6 | 6
|  |  | 指标2：创业扶持项目扶持资金133.08万元 |  |  | 执行完毕 | 已完成 | 6 | 6
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：巾帼创业就业培训 |  |  | 每个项目培训120人，每期培训≧3天 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 指标2：带动妇女就业 |  |  | 创业就业项目中农家乐项目不少于5人，其他不少10 | 达成预期指标 | 5 | 5
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：省城乡困难妇女“两癌”救助 |  |  | 为患病妇女及家庭送温暖，增进社会和谐 | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2：巾帼创业就业培训 |  |  | 提高妇女群众创业就业技能 | 已完成 | 5 | 5
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：两癌救助项目，该指标不适用
|  |  | 指标2：巾帼创业就业基地 |  |  | 引导女性企业发展绿色有机产业，提升当地产业发展和生态效益 | 已完成 | 4 | 4
……
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：创业就业培训 |  |  | 通过宣传培训，提高女性自信自立意识，提高其参与经济和社会发展能力 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 指标2：创业就业基地项目 |  |  | 通过项目扶持，推动企业发展壮大，服务社会，持续发挥经济和社会效益 | 达成预期指标 | 3 | 3
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：救助对象满意率 |  |  | >90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：救助对象满意率 |  |  | >90% | 100% | 5 | 5
……
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。